บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ที่   นม 95301 / 386	วันที่      22   เมษายน  2569

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ต้นเรื่อง

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยประกาศใช้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2569 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามห้วงเวลาในปีงบประมาณ 2569 นั้น

ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่าวนตำบลสำโรง จึงขอรายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรัตนากร   อะโน)

พนักงานจ้างเหมา

(นางสาวปัญฑิตา   สมณะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/-ทราบ...

- 2 -

- ทราบ,..................................................................

- เสนอ นายก อบต. ต่อไป

(นางรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

-ทราบ,...........................................................

(นางสาวเอมอร  สุริยวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ,..............................................................

- ข้อสั่งการเพิ่มเติม............................................

(นายประเทือง   ภักเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ 2) บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านนายเพลิง จันทร์สำโรง - บ้านผู้ช่วยลำจวน มงคลสำโรง) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..8...ลำดับที่...1...) | 368,000 | มิ.ย. 69 - ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ 2) บ้านตูม หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านตูม หมู่ที่ 8 - บ้านสำโรง หมู่ที่ 6) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..8...ลำดับที่...2...) | 372,000 | มิ.ย. 69 - ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ 2) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 (สายทางบ้านมะค่า หมู่ที่ 4 - บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...8...ลำดับที่...3....) | 370,000 | ก.พ. 69 - พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10 (สายทางบ้านผู้ใหญ่สำเริง) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...8...ลำดับที่...4....) | 244,000 | มิ.ย. 69 - ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10 (สายทางลงทุ่งบ้านยาง) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...8...ลำดับที่...5....) | 147,000 | ก.พ. 69 - พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านโพนทราย หมู่ที่ 1 - บ้านดอนตาลู) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..9....ลำดับที่...6....) | 99,000 | ก.พ. 69 - พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านโพนทราย หมู่ที่ 1 - บ้านโนนแดด) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...10...ลำดับที่...7....) | 272,000 | มิ.ย. 69 - ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 (สายทางเลียบฝั่งคลองบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 - บ้านตูม หมู่ที่ 8) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...10...ลำดับที่...8....) | 371,000 | ก.พ. 69 - พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 (สายทางป่าช้าสาธารณประโยชน์ - ถนนสายบ้านนายประเสริฐ เงินจังหรีด) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...10...ลำดับที่...9....) | 170,000 | ก.พ. 69 - พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(ช่วงที่ 2) บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านนางฉลอม- บ้านนายหนู) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..10....ลำดับที่...10....) | 297,000 | เม.ย. 69 - ก.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(ช่วงที่ 2) บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9 - บ้านหนองโดน หมู่ที่ 3) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..11....ลำดับที่...11....) | 159,000 | เม.ย. 69 - ก.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านนายเก๋ - บ้านนายฮวย) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..11....ลำดับที่...12....) | 85,000 | เม.ย. 69 - ก.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5 (สายทางหนองครวญ - หนองค่า) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...11...ลำดับที่...13....) | 214,000 | เม.ย. 69 - ก.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 (สายทางภายในหมู่บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...11...ลำดับที่...14....) | 300,000 | ก.พ. 69 - พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

- แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..12....ลำดับที่...1....) | 10,000 | 1 พ.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..13....ลำดับที่..1.....) | 6,000 | 1 – 31 มิ.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

- แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...13...ลำดับที่....1...) | -ตั้งไว้ 20,000 -โอนเพิ่ม 16,000 | 1 - 31 มี.ค. 69 |  |  |  | 36,000 |
| 2 | โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..14....ลำดับที่..2.....) | -ตั้งไว้ 10,000 -โอนเพิ่ม 40,000 | 1 - 31 ธ.ค. 69 |  |  |  | 50,000 |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..14....ลำดับที่...3....) | - ตั้งไว้ 44,000 -โอนเพิ่ม 156,000 | 5 พฤศจิกายน 69 |  |  |  | 184,000 |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...14...ลำดับที่...4....) | 30,000 | 1 - 31 เม.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..14....ลำดับที่...5....) | 10,000 | 1 - 31 พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...15...ลำดับที่..6.....) | 40,000 | 1 - 31 ก.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..15....ลำดับที่...7....) | 30,000 | 1 - 31 มี.ค. 69 |  |  |  | 30,000 |
| 8 | โครงการส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิกชน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..15....ลำดับที่....8...) | 20,000 | 1 - 31 ส.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย "โคราชจังหวัดสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...16...ลำดับที่...1....) | 20,000 | 1 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

- แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...16...ลำดับที่....7...) | 10,000 | 1 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...17... ลำดับที่...1....) | 10,000 | 24 มีนาคม 2569 |  |  |  | 8,400 |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...17...ลำดับที่...2....) | 10,000 | 1 เม.ย. 69 - 31 พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนโครงการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..17....ลำดับที่...3....) | 200,000 | 1 ก.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการพ่อแม่มืออาชีพ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..19....ลำดับที่..1.....) | 10,000 | 1 - 30 มิ.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้เติบใหญ่อย่างมีคุณค่า (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...19...ลำดับที่...2....) | 20,000 | 1 - 28 ก.พ. 69 |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...19...ลำดับที่...3....) | 1,293,000 | 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 |  |  |  | 517,474 |
| 4 | กิจกรรมฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..20....ลำดับที่...4....) | 20,000 | 1 - 30 เม.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..20....ลำดับที่...5....) | 700,000 | 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 |  |  |  | 307,428 |
| 6 | กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..20....ลำดับที่...6....) | 30,000 | 1 - 30 เม.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจ้างงานเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..21....ลำดับที่..1.....) | -ตั้งไว้ 20,000 -โอนเพิ่ม 14,500 | 1 - 30 เม.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าต่อชุมชน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..21....ลำดับที่...2....) | -ตั้งไว้ 30,000 -โอนเพิ่ม 120,000 | 1 - 30 เม.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...21...ลำดับที่..3.....) | -ตั้งไว้ 30,000 -โอนเพิ่ม 10,000 | 18 มี.ค. - 2 เม.ย. 69 |  |  |  | 40,000 |
| 4 | โครงการส่งเสริมและอบรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..22....ลำดับที่...4....) | 10,000 | 1 - 30 ส.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งต่อสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..22....ลำดับที่...1....) | 5,000 | 1 - 30 ส.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..23....ลำดับที่...1....) | 5,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..23.... ลำดับที่...2....) | -ตั้งไว้ 10,000 -โอนเพิ่ม 10,000 | 1 - 30 ส.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | กิจกรรมเฝ้าระวังและการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่....24..ลำดับที่...1....) | 4,000 | 1 พ.ค. 68 – 30 พ.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...24...ลำดับที่...1....) | 5,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

- แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...25...ลำดับที่...1....) | 5,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

- แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...26...ลำดับที่....1...) | 10,000 | กรกฎาคม 2569 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...26...ลำดับที่...2....) | 10,000 | สิงหาคม 2569 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...26...ลำดับที่....3...) | -ตั้งไว้ 10,000 -โอนเพิ่ม 130,000 | 12 - 13 มี.ค. 69 |  |  |  | 138,760 |
| 4 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปักธงชัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...27...ลำดับที่...4....) | 10,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...27...ลำดับที่..5.....) | 10,000 | 1 - 31 ส.ค. 69 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | ตู้เอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..28.... ลำดับที่....1...) | 6,390 | พฤศจิกายน 2568 |  |  |  | 6,390 |
| 2 | ตู้เอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..28... ลำดับที่..2.....) | 7,800 | สิงหาคม 2569 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | ตู้เหล็ก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...28... ลำดับที่....3...) | 6,600 | พฤศจิกายน 2568 |  |  |  | 6,600 |
| 4 | ตู้เหล็ก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...29... ลำดับที่....4...) | 6,600 | มกราคม 2569 |  |  |  | 6,600 |

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | เครื่องตัดหญ้า (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...29...ลำดับที่...1....) | 10,600 | กรกฎาคม 2569 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่...30... ลำดับที่...1....) | 20,000 | 27 มีนาคม 2569 |  |  |  | 20,000 |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..30.... ลำดับที่...2....) | 24,000 | กรกฎาคม 2569 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

4. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | กล้องวัดมุม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2569 หน้าที่..31... ลำดับที่...1....) | 10,600 | 1 - 30 มิ.ย. 2569 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |